## Hoja1
1. Costos de Recursos Humanos (por día)
Recurso | Salario mensual estimado (COP) | Salario diario aprox. (COP) | Salario por hora
Programador Front-End | 3000000 | 100000 | 12500
Programador Back-End | 3500000 | 116666.6667 | 14583.3333
Oftalmólogo (consultor externo) | 8000000 | 266666.6667 | 33333.3333
Técnico de soporte TI | 2000000 | 66666.6667 | 8333.3333
UX/UI Designer | 3200000 | 106666.6667 | 13333.3333
Administrador de sistema | 3500000 | 116666.6667 | 14583.3333
Recepcionista (simulado o real) | 1500000 | 50000 | 6250
Personal de pruebas (clientes simulados) | 1200000 | 40000 | 5000
Pago total = | 25900000 | 863333.3333 | 107916.6667

## Hoja2
2. Costos Técnicos y de Infraestructura (anuales o únicos)
Recurso | Costo estimado
1 web | 8100
2 bases de datos | 15000
10 GB de almacenamiento NVMe SSD | 20000
10 cuentas de correo | 100000
Creador de sitios web | 60000
total | 203100

## Hoja3
3. Costos de Desarrollo
Actividad | Estimación en días | Costo estimado | costo por dia | costo por hora
Diseño y mockups (UX/UI) | 3 dias | 319998 | 106666 | 13333.25
Desarrollo Frontend | 7 dias | 700000 | 100000 | 12500
Desarrollo Backend | 7 dias | 816662 | 116666 | 14583.25
Base de datos | 3 dias | 350000 | 116666.6667 | 14583.3333
Seguridad y autenticación | 2 dias | 233332 | 116666 | 14583.25
suma total |  | 2419992 | 556664.6667 | 69583.0833

## Hoja4
4. Costos de Soporte y Mantenimiento (6 meses)
Recurso | Costo mensual estimado | Total 6 meses
Soporte técnico | 300000 | 1800000
Actualizaciones | 150000 | 900000
Monitoreo del sistema | 150000 | 900000
suma total | 600000 | 3600000

## Hoja5
5. Costos Administrativos y de Documentación
Recurso | Costo estimado
Documentación del sistema | 200000
Manual de usuario | 150000
Impresiones y presentaciones | 100000
total | 450000

## Hoja6
1. Costos de Recursos Humanos (por día)
Recurso | fuente para justificar salario
Programador Front-End | https://co.indeed.com/career/programador-front-end/salaries
Programador Back-End | https://www.glassdoor.es/Sueldos/bogot%C3%A1-backend-developer-sueldo-SRCH_IL.0,6_IM1064_KO7,24.htm
Oftalmólogo (consultor externo) | https://co.computrabajo.com/salarios/oftalmologoa
Técnico de soporte TI | https://www.elempleo.com/co/ofertas-empleo/trabajo-tecnico-de-soporte-ti
UX/UI Designer | https://www.glassdoor.es/Sueldos/colombia-ui-ux-designer-sueldo-SRCH_IL.0%2C8_IN54_KO9%2C23.htm
Administrador de sistema | https://co.computrabajo.com/salarios/administradora-de-sistemas
Recepcionista (simulado o real) | https://co.computrabajo.com/salarios/recepcionista
Personal de pruebas (clientes simulados) | https://www.glassdoor.es/Sueldos/colombia-qa-tester-sueldo-SRCH_IL.0%2C8_IN54_KO9%2C18.htm
computadores | Computadores Portátiles

## Hoja7
Categoría | Recurso | Cantidad | Costo Unitario Mensual (COP) | Duración (meses) | Costo Total (COP) | costo por hora
Recursos Humanos | Programador Front-End | 1 | 3000000 | 2 | 6000000 | 12500
| Programador Back-End | 1 | 3500000 | 2 | 7000000 | 14583.3333
| Project Manager / Scrum Master | 1 | 4000000 | 2 | 8000000 | 16666.6667
| QA / Tester | 1 | 2500000 | 1 | 2500000 | 5208.3333
| Consultor (oftalmólogo) | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 4166.6667
Tecnología | Licencias de software (VS, etc) | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 1041.6667
| Servidor en la nube (Azure) | 1 | 400000 | 2 | 800000 | 1666.6667
| Dominio web | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 104.1667
Infraestructura | Computadores | 2 | 3000000 | 2 | 100000 | 12500
| Internet | 1 | 150000 | 2 | 300000 | 625
| Energía eléctrica | 1 | 100000 | 2 | 200000 | 416.6667
Otros | Papelería / Suministros | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 104.1667
| Imprevistos (5%) | - | - | - | 1385000 | (estimado) | 2885.4167
| Mantenimiento post-despliegue | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 2083.3333
| Soporte técnico | 1 | 1000000 | 1000000 | 2083.3333
Total Estimado del Proyecto: